## КО_5.2
Приложение 5.2
О Т Ч Е Т о ходе реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Наименование субъекта Российской Федерации: |  |  |  | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Отчет представлен за IV квартал 2013 года.
№ п\п | Адрес расселяемого многоквартирного дома | Количество человек |  | Расселенные жилые помещения |  | судебные споры |  | Приобретенные жилые помещения |  |  |  |  | Стоимость переселения | [9 empty] | Дата завершения расселения | Дата сноса/реконструкции
|  | Фактически переселено | Судебные споры |  |  |  |  | Количество | Общая площадь | в том числе |  |  | Общая стоимость приобретенных помещений: | в том числе:
|  |  |  | Количество | Площадь | Количество | Площадь |  |  | в рамках долевого финансирования | дополнительная площадь |  |  | за счет средств Фонда |  | за счет средств долевого софинансирования бюджета СФ |  | за счет средств долевого софинансирования бюджета МО |  | за счет средств дополнительного финансирования |  | за счет внебюджетных средств
[11 empty] | в рамках долевого финансирования | в рамках дополнительного финансирования |  | на расселяемую площадь | на дополнительную площадь | на расселяемую площадь | на дополнительную площадь | на расселяемую площадь | на дополнительную площадь | на дополнительную площадь | на превышение цены 1 кв. м.
|  | чел. | чел. | ед. | кв.м | ед. | кв.м | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Итого по субъекту РФ: | 125 | 0 | 56 | 2332.02 | 0 | 0 | 56 | 2592.1 | 2332.02 | 0 | 260.08 | 66006900 | 44392519.29 | 0 | 11499507.77 | 0 | 2874876.94 | 0 | 6554016 | 685980 | 0 | 8 | 0
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от " 29 " марта 2012 года №2073-вн (МС)
| Итого по заявке: | 76 | 0 | 33 | 1579.8 | 0 | 0 | 33 | 1711.6 | 1579.8 | 0 | 131.8 | 43626600 | 30073199.2 | 0 | 7790208.64 | 0 | 1947552.16 | 0 | 3321360 | 494280 | 0 | 4 | 0
| Итого по Вешкаймское | 36 | 0 | 15 | 747.14 | 0 | 0 | 15 | 818 | 747.14 | 0 | 70.86 | 20613600 | 14222616.82 | 0 | 3684248.95 | 0 | 921062.23 | 0 | 1785672 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | рп Вешкайма ул 40 лет Октября д.33 | 15 | 0 | 7 | 367.52 | 0 | 0 | 7 | 403 | 367.52 | 0 | 35.48 | 10155600 | 6996140.12 | 0 | 1812291.1 | 0 | 453072.78 | 0 | 894096 | 0 | 0 | 2013-08-14
2 | рп Вешкайма ул 40 лет Октября д.77 | 21 | 0 | 8 | 379.62 | 0 | 0 | 8 | 415 | 379.62 | 0 | 35.38 | 10458000 | 7226476.7 | 0 | 1871957.85 | 0 | 467989.45 | 0 | 891576 | 0 | 0
| Итого по Город Димитровград | 14 | 0 | 7 | 250.14 | 0 | 0 | 7 | 274.6 | 250.14 | 0 | 24.46 | 7414200 | 4761685.06 | 0 | 1233474.35 | 0 | 308368.59 | 0 | 616392 | 494280 | 0 | 2 | 0
3 | г Димитровград ул 989 км д.5 | 7 | 0 | 3 | 99.5 | 0 | 0 | 3 | 115.3 | 99.5 | 0 | 15.8 | 3113100 | 1894089.97 | 0 | 490648.02 | 0 | 122662.01 | 0 | 398160 | 207540 | 0 | 2014-02-10
4 | г Димитровград ул Самарская д.14 | 7 | 0 | 4 | 150.64 | 0 | 0 | 4 | 159.3 | 150.64 | 0 | 8.66 | 4301100 | 2867595.09 | 0 | 742826.33 | 0 | 185706.58 | 0 | 218232 | 286740 | 0 | 2014-02-10
| Итого по Новочеремшанское | 26 | 0 | 11 | 582.52 | 0 | 0 | 11 | 619 | 582.52 | 0 | 36.48 | 15598800 | 11088897.32 | 0 | 2872485.34 | 0 | 718121.34 | 0 | 919296 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | с Новочеремшанск ул Парковая д.3 | 26 | 0 | 11 | 582.52 | 0 | 0 | 11 | 619 | 582.52 | 0 | 36.48 | 15598800 | 11088897.32 | 0 | 2872485.34 | 0 | 718121.34 | 0 | 919296 | 0 | 0 | 2013-11-30
| Итого по Сенгилеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | рп Цемзавод ул Лесная д.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | рп Цемзавод ул Лесная д.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | рп Цемзавод ул Лесная д.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | рп Цемзавод ул Лесная д.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | рп Цемзавод ул Лесная д.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | рп Цемзавод ул Лесная д.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | рп Цемзавод ул Лесная д.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по город Новоульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | с Криуши ул Затон д.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | с Криуши ул Затон д.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от " 29 " июня 2012 года №3314-вн (МС)
| Итого по заявке: | 49 | 0 | 23 | 752.22 | 0 | 0 | 23 | 880.5 | 752.22 | 0 | 128.28 | 22380300 | 14319320.09 | 0 | 3709299.13 | 0 | 927324.78 | 0 | 3232656 | 191700 | 0 | 4 | 0
| Итого по Город Димитровград | 5 | 0 | 3 | 85.16 | 0 | 0 | 3 | 106.5 | 85.16 | 0 | 21.34 | 2875500 | 1621112.57 | 0 | 419935.54 | 0 | 104983.89 | 0 | 537768 | 191700 | 0 | 1 | 0
1 | г Димитровград ул 989 км д.2 | 5 | 0 | 3 | 85.16 | 0 | 0 | 3 | 106.5 | 85.16 | 0 | 21.34 | 2875500 | 1621112.57 | 0 | 419935.54 | 0 | 104983.89 | 0 | 537768 | 191700 | 0 | 2014-02-10
| Итого по Сенгилеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | рп Цемзавод ул Кооперативная д.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Языковское | 44 | 0 | 20 | 667.06 | 0 | 0 | 20 | 774 | 667.06 | 0 | 106.94 | 19504800 | 12698207.52 | 0 | 3289363.59 | 0 | 822340.89 | 0 | 2694888 | 0 | 0 | 3 | 0
3 | рп Языково ул Красный Текстильщик д.10 | 17 | 0 | 8 | 265.1 | 0 | 0 | 8 | 297 | 265.1 | 0 | 31.9 | 7484400 | 5046464.8 | 0 | 1307244.16 | 0 | 326811.04 | 0 | 803880 | 0 | 0 | 2014-02-10
4 | рп Языково ул Красный Текстильщик д.8 | 16 | 0 | 8 | 270.96 | 0 | 0 | 8 | 309 | 270.96 | 0 | 38.04 | 7786800 | 5158016.24 | 0 | 1336140.61 | 0 | 334035.15 | 0 | 958608 | 0 | 0 | 2014-02-10
5 | рп Языково ул Ленина д.25 | 11 | 0 | 4 | 131 | 0 | 0 | 4 | 168 | 131 | 0 | 37 | 4233600 | 2493726.48 | 0 | 645978.82 | 0 | 161494.7 | 0 | 932400 | 0 | 0 | 2014-02-10
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) | [14 empty] | /Подпись/ | [5 empty] | /Расшифровка подписи/
[20 empty] | М.П. | " " 20 года