## Лист1
Сведения о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД и краткосрочного плана ее реализации, в части МКД, собственники помещений в которых осуществляют формирование фондов капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора
Вид сведений | Сведения
| Запланировано | Выполнено
Количество работ (услуг), выполнение которых запланировано/выполнено в предыдущем году | 951 | 485
Количество МКД, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в предыдущем году | 331 | 239
Площадь МКД, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в предыдущем году, тыс.кв.м. | 851.09 | 722.6
Количество работ (услуг), выполнение которых запланировано/выполнено в текущем году | 1265 | 105
Количество МКД, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в текущем году | 392 | 20
Площадь МКД, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в текущем году | 645.78 | 14.17
Перечень МКД, запланированнных к капитальному ремонту в текущем году с указанием срока окончания работ | Адрес МКД | Срок(и) окончания работ в зависимости от количества видов
| Базарный Сызган рп, Авдеева ул, 119 | 2017-08-30
| Базарный Сызган рп, Авдеева ул, 127 | 2017-05-30
| Базарный Сызган рп, Набережная ул, 116 | 2017-12-31
| Базарный Сызган рп, Сызранская ул, 3 | 2017-12-31
| Барыш г, 45 Стрелковой Дивизии ул, 9 | 2017-09-15
| Барыш г, Радищева кв-л, 9 | 2017-09-15
| Чуфарово пгт, Железной Дивизии ул, 11 | 2017-04-30
| 9 Линия ул, 19 | 2017-03-01
| 9 Линия ул, 25 | 2017-03-01
| Автостроителей пр-кт, 55 | 2017-12-01
| Автостроителей пр-кт, 76 | 2017-12-01
| Баданова ул, 80 | 2017-03-01
| Баданова ул, 82 | 2017-12-31
| Бурцева ул, 1 | 2017-09-01
| Бурцева ул, 10 | 2017-03-01
| Бурцева ул, 13 | 2017-03-01
| Бурцева ул, 17 | 2017-03-01
| Бурцева ул, 5 | 2017-03-01
| Бурцева ул, 7 | 2017-03-01
| Власть Труда ул, 25 | 2017-09-01
| Вокзальная ул, 2 | 2017-12-31
| Вокзальная ул, 75 | 2017-03-01
| Гвардейская ул, 10 | 2017-04-30
| Гвардейская ул, 12 | 01.03.2017/30.12.2017
| Гвардейская ул, 16 | 01.03.2017/30.12.2017
| Гвардейская ул, 2 | 2017-05-31
| Гвардейская ул, 20А | 25.03.2017/31.12.2017
| Гвардейская ул, 22 | 2017-08-31
| Гвардейская ул, 6 | 2017-08-31
| Гвардейская ул, 6Б | 01.03.2017/30.12.2017/31.12.2017
| Гвардейская ул, 8 | 2017-08-31
| Гвардейская ул, 8А | 01.03.2017/30.12.2017
| Гвардейская ул, 8Б | 01.03.2017/30.12.2017
| Гвардейская ул, 8В | 2017-08-31
| Дзержинского ул, 33 | 2017-12-31
| Димитрова пр-т, 45 | 01.03.2017/30.12.2017
| Димитрова пр-т, 47 | 01.03.2017/30.12.2017
| Димитрова пр-кт, 8 | 2017-12-01
| Дрогобычская ул, 59 | 2017-12-01
| Дрогобычская ул, 61 | 2017-12-01
| Жигулевская ул, 13 | 01.03.2017/30.12.2017
| Западная ул, 22 | 2017-12-01
| Земина ул, 132 | 2017-03-01
| Комсомольская ул, 123 | 2017-12-31
| Комсомольская ул, 33 | 2017-08-31
| Королева ул, 10 | 2017-12-01
| Королева ул, 12а | 2017-12-01
| Королева ул, 8А | 2017-12-01
| Куйбышева ул, 245 | 2017-12-31
| Куйбышева ул, 255 | 2017-08-31
| Куйбышева ул, 276 | 2017-08-31
| Куйбышева ул, 293 | 2017-12-31
| Куйбышева ул, 317 | 2017-06-01
| Курчатова ул, 10Б | 2017-05-30
| Курчатова ул, 24 | 2017-12-01
| Ленина пр-кт, 28 | 2017-12-01
| Ленина пр-кт, 48 | 2017-12-31
| Лермонтова ул, 2 | 2017-12-01
| Лермонтова ул, 4 | 2017-12-01
| Лермонтова ул, 8 | 2017-12-01
| Майора Кузнецова ул, 4 | 01.03.2017/30.12.2017
| Мелекесская ул, 28 | 2017-05-31
| Мелекесская ул, 30 | 2017-08-31
| Менделеева ул, 4 | 2017-05-31
| Парковая ул, 5 | 2017-08-31
| Победы ул, 2 | 2017-12-31
| Пушкина ул, 126 | 2017-12-31
| Пушкина ул, 149 | 2017-08-31
| Свердлова ул, 17 | 31.08.2017/31.12.2017
| Строителей ул, 16 | 2017-08-31
| Строителей ул, 22 | 2017-03-25
| Строителей ул, 38 | 2017-12-01
| Хмельницкого ул, 104 | 30.12.2017/31.12.2017
| Хмельницкого ул, 120 | 11.02.2017/01.06.2017
| Хмельницкого ул, 90 | 2017-08-31
| Черемшанская ул, 100 | 2017-05-31
| Черемшанская ул, 3 | 2017-08-31
| Черемшанская ул, 96 | 2017-08-31
| Волжская ул, 8 | 2017-09-15
| Комсомольская ул, 17 | 2017-05-30
| Комсомольская ул, 19 | 2017-01-25
| Комсомольская ул, 21 | 2017-05-30
| Комсомольская ул, 23 | 2017-03-30
| Комсомольская ул, 4 | 2017-09-15
| Ленина ул, 5/12 | 2017-05-25
| Ленина ул, 9 | 2017-05-31
| Липки п, Ленина ул, 13 | 2017-06-30
| Липки п, Ленина ул, 3 | 2017-06-30
| Липки п, Ленина ул, 7 | 2017-05-15
| Меловой п, Клубная ул, 4 | 2017-06-30
| Меловой п, Ульяновская ул, 20А | 2017-06-30
| Меловой п, Ульяновская ул, 9 | 2017-06-30
| Мира ул, 19 | 2017-09-15
| Советская ул, 4 | 2017-09-15
| Советская ул, 6 | 2017-09-15
| Ульяновская ул, 20 | 2017-05-30
| Ульяновская ул, 21/28 | 2017-05-30
| Ульяновская ул, 22 | 2017-05-30
| Ульяновская ул, 22а | 2017-05-30
| Ульяновская ул, 22б | 2017-05-30
| 12 Сентября ул, 11 | 01.07.2017/31.12.2017
| 3 Интернационала ул, 4 | 30.04.2017/31.12.2017
| 40-летия Октября ул, 13 | 2017-12-31
| 40-летия Октября ул, 25 | 2017-12-31
| 40-летия Октября ул, 31 | 2017-12-31
| 40-летия Октября ул, 33 | 2017-12-31
| 9 Мая ул, 74 | 2017-12-31
| 9 Мая ул, 76 | 2017-12-31
| 9 Мая ул, 78 | 2017-12-31
| 9 Мая ул, 80 | 2017-12-31
| Аблукова ул, 17 | 2017-12-01
| Аблукова ул, 19 | 2017-12-01
| Аблукова ул, 43 | 2017-12-01
| Аблукова ул, 47 | 2017-12-01
| Аблукова ул, 59/7 | 2017-12-31
| Аблукова ул, 83 | 2017-12-01
| Аблукова ул, 85 | 2017-12-01
| Аблукова ул, 87 | 2017-12-01
| Автозаводская ул, 11 | 2017-12-31
| Автозаводская ул, 11а | 2017-12-31
| Автозаводская ул, 27 | 2017-12-31
| Автозаводская ул, 29а | 28.02.2017/31.12.2017
| Автозаводская ул, 35 | 2017-12-31
| Автозаводская ул, 65 | 2017-12-31
| Автозаводская ул, 75 | 2017-12-31
| Автозаводская ул, 77 | 2017-12-31
| Академика Павлова ул, 18а | 2017-12-31
| Александра Матросова ул, 17 | 2017-12-31
| Александра Матросова ул, 20 | 2017-12-31
| Александра Матросова ул, 4 | 2017-12-31
| Аношина пер, 2 | 2017-12-31
| Аношина пер, 4 | 2017-12-31
| Аношина пер, 6 | 2017-12-31
| Артема ул, 26 | 2017-12-31
| Бакинская ул, 65 | 2017-12-31
| Балтийская ул, 17 | 2017-12-31
| Балтийская ул, 7 | 2017-12-31
| Бебеля ул, 36 | 2017-12-31
| Богдана Хмельницкого ул, 8 | 2017-12-31
| Варейкиса ул, 13 | 2017-05-31
| Варейкиса ул, 21 | 2017-05-31
| Варейкиса ул, 39 | 2017-09-01
| Ватутина ул, 58 | 2017-12-01
| Ватутина ул, 60 | 2017-12-01
| Ватутина ул, 62 | 2017-12-01
| Верхнеполевая ул, 15 | 2017-12-01
| Врача Михайлова ул, 33 | 2017-12-31
| Врача Михайлова ул, 42 | 2017-12-01
| Врача Михайлова ул, 47 | 2017-12-31
| Врача Михайлова ул, 49 | 2017-12-31
| Врача Михайлова ул, 50 | 2017-12-01
| Гагарина ул, 4 | 30.04.2017/31.05.2017
| Гагарина ул, 9/10 | 2017-12-01
| Гая пр-т, 19а | 2017-05-31
| Гая пр-кт, 21б | 2017-12-01
| Гая пр-кт, 45/1 | 2017-12-31
| Гая пр-кт, 57 | 2017-12-01
| Герасимова ул, 5 | 2017-12-31
| Героев Свири ул, 22 | 2017-12-31
| Горького ул, 10/2 | 2017-12-31
| Горького ул, 4 | 2017-12-31
| Державина ул, 12 | 31.03.2017/30.04.2017
| Державина ул, 5 | 2017-12-31
| Димитрова ул, 5 | 2017-12-01
| Диспетчерская ул, 10 | 2017-12-31
| Доватора ул, 34 | 2017-12-31
| Достоевского ул, 13 | 2017-12-31
| Железнодорожная ул, 25 | 30.04.2017/01.06.2017
| Железнодорожная ул, 31 | 2017-12-31
| Жуковского ул, 77 | 2017-12-31
| Жуковского ул, 79 | 2017-12-31
| Жуковского ул, 81 | 2017-12-31
| Жуковского ул, 89 | 2017-12-31
| Инзенская ул, 39 | 2017-12-01
| Камышинская ул, 34 | 2017-12-01
| Карамзина п, Центральная ул, 8 | 2017-12-31
| Карла Либкнехта ул, 14 | 2017-12-31
| Карла Либкнехта ул, 50 | 2017-12-31
| Карла Маркса ул, 26/16 | 2017-08-31
| Карла Маркса ул, 28 | 2017-12-31
| Карла Маркса ул, 33/2 | 31.03.2017/31.12.2017
| Карла Маркса ул, 6 | 2017-12-31
| Крымова ул, 31 | 30.05.2017/30.06.2017/31.12.2017
| Кузнецова ул, 5 | 30.06.2017/31.12.2017
| Кузоватовская ул, 56 | 2017-12-31
| Ленина ул, 130 | 2017-12-31
| Лихачева ул, 18а | 2017-12-31
| Лихачева ул, 20а | 2017-12-31
| Луговое с, Молодежная ул, 3 | 2017-12-31
| Луначарского ул, 5 | 31.05.2017/30.06.2017/31.12.2017
| Льва Толстого ул, 85 | 01.09.2017/31.12.2017
| Льва Толстого ул, 87 | 30.04.2017/30.06.2017
| Льва Толстого ул, 89 | 01.07.2017/01.09.2017
| Любови Шевцовой ул, 4 | 2017-12-31
| Марата ул, 21 | 2017-12-31
| Марата ул, 23 | 2017-07-31
| Металлистов ул, 16 | 2017-12-31
| Металлистов ул, 18 | 2017-12-31
| Минаева ул, 42 | 2017-12-01
| Минаева ул, 44 | 2017-12-01
| Минаева ул, 7 | 2017-12-01
| Минина ул, 1 | 2017-12-31
| Можайского ул, 13 | 2017-12-31
| Московская ул, 4/82 | 2017-12-31
| Московская ул, 8 | 2017-12-31
| Московское ш, 83 | 2017-12-01
| Нариманова пр-кт, 23 | 2017-12-31
| Нариманова пр-кт, 41 | 28.02.2017/30.04.2017/30.06.2017
| Нариманова пр-кт, 45 | 2017-12-31
| Нариманова пр-кт, 52 | 30.06.2017/31.12.2017
| Нариманова пр-кт, 84 | 30.05.2017/30.06.2017/31.12.2017
| Орлова ул, 8 | 2017-12-31
| Пионерская ул, 9 | 2017-12-31
| Полбина ул, 4 | 2017-12-31
| Почтовая ул, 22 | 2017-12-31
| Почтовая ул, 24 | 2017-12-31
| Почтовая ул, 26 | 2017-12-31
| Пригородный п, Железнодорожная ул, 11 | 01.09.2017/31.12.2017
| Пригородный п, Садовая ул, 5 | 31.05.2017/31.12.2017
| Промышленная ул, 28 | 2017-12-01
| Пушкарева ул, 44 | 2017-12-01
| Пушкарева ул, 48 | 2017-12-01
| Пушкарева ул, 74 | 2017-12-01
| Пушкарева ул, 8 | 2017-12-01
| Пушкинская ул, 11 | 2017-12-31
| Пушкинская ул, 4 | 2017-12-01
| Рабочий 2-й пер, 3 | 2017-12-31
| Робеспьера ул, 122 | 2017-12-31
| Розы Люксембург ул, 14 | 2017-12-31
| Ростовская ул, 7 | 2017-12-31
| Северный Венец ул, 16 | 2017-12-01
| Северный Венец ул, 20 | 2017-12-01
| Северный Венец ул, 22 | 28.02.2017/31.12.2017
| Сиреневый проезд, 6 | 2017-02-28
| Сиреневый проезд, 7 | 2017-12-31
| Советской Армии ул, 1/9 | 2017-12-31
| Советской Армии ул, 3/13 | 31.03.2017/30.08.2017
| Советской Армии ул, 5/14 | 31.03.2017/31.12.2017
| Советской Армии ул, 8 | 31.03.2017/30.08.2017
| Тельмана ул, 11 | 2017-12-31
| Тельмана ул, 20 | 2017-12-01
| Тельмана ул, 42 | 2017-12-01
| Тухачевского ул, 21 | 2017-12-31
| Тухачевского ул, 38 | 2017-12-31
| Тухачевского ул, 40 | 2017-12-31
| Фестивальный б-р, 10 | 2017-12-01
| Хрустальная ул, 19 | 2017-12-31
| Шевченко ул, 95 | 2017-12-31
| Шевченко ул, 99 | 2017-12-31
| Инза г, Льва Толстого ул, 17 | 2017-12-31
| Карсун рп, Бутырева ул, 1А | 01.04.2017/30.05.2017
| Карсун рп, Гусева ул, 51 | 01.03.2017/30.04.2017/30.05.2017
| Карсун рп, Маяковского ул, 43 | 30.05.2017/01.06.2017
| Карсун рп, Тельмана ул, 4 | 01.04.2017/30.07.2017
| Языково рп, Михайлова ул, 1 | 01.03.2017/30.06.2017/30.08.2017
| Языково рп, Цветкова ул, 16 | 2017-05-30
| Языково рп, Цветкова ул, 2 | 2017-05-30
| Языково рп, Цветкова ул, 5 | 2017-05-30
| Игнатовка рп, Гагарина ул, 10 | 31.05.2017/30.07.2017
| Игнатовка рп, Гагарина ул, 12 | 2017-07-30
| Игнатовка рп, Гагарина ул, 3 | 31.05.2017/30.07.2017
| Игнатовка рп, Гагарина ул, 8 | 31.05.2017/30.07.2017
| Игнатовка рп, Спортивная ул, 1 | 2017-07-30
| Игнатовка рп, Транспортная ул, 21 | 30.07.2017/30.08.2017
| Игнатовка рп, Транспортная ул, 22 | 2017-07-30
| Игнатовка рп, Транспортная ул, 23 | 2017-07-30
| Игнатовка рп, Транспортная ул, 24 | 2017-07-30
| Дивный п, Гагарина ул, 4 | 2017-09-01
| Дивный п, Ленина ул, 4 | 2017-09-01
| Дивный п, Советская ул, 26 | 2017-09-01
| Дивный п, Советская ул, 28 | 2017-09-01
| Мулловка рп, Комсомольская ул, 10 | 01.03.2017/01.09.2017/31.12.2017
| Мулловка рп, Комсомольская ул, 5 | 01.03.2017/01.09.2017/31.12.2017
| Мулловка рп, Комсомольская ул, 6 | 01.09.2017/31.12.2017
| Мулловка рп, Комсомольская ул, 8 | 01.09.2017/31.12.2017
| Мулловка рп, Марии Мусоровой ул, 1 | 2017-12-31
| Мулловка рп, Некрасова ул, 17 | 2017-12-31
| Мулловка рп, Пионерская ул, 2 | 01.09.2017/31.12.2017
| Мулловка рп, Пионерская ул, 4 | 01.09.2017/31.12.2017
| Мулловка рп, Победы ул, 1 | 01.03.2017/01.09.2017/31.12.2017
| Мулловка рп, Почтовая ул, 5 | 01.03.2017/01.09.2017/31.12.2017
| Мулловка рп, Пушкина ул, 17 | 2017-12-31
| Мулловка рп, Пятилетка ул, 1 | 2017-12-31
| Мулловка рп, Пятилетка ул, 10 | 01.09.2017/31.12.2017
| Мулловка рп, Пятилетка ул, 14 | 31.03.2017/01.09.2017/31.12.2017
| Мулловка рп, Пятилетка ул, 16 | 01.03.2017/01.09.2017
| Мулловка рп, Пятилетка ул, 4 | 01.09.2017/31.12.2017
| Мулловка рп, Пятилетка ул, 6 | 01.09.2017/31.12.2017
| Мулловка рп, Фабричная ул, 10 | 01.03.2017/01.09.2017/31.12.2017
| Мулловка рп, Фабричная ул, 2 | 01.03.2017/01.09.2017/31.12.2017
| Мулловка рп, Фабричная ул, 6 | 2017-09-01
| Мулловка рп, Фабричная ул, 8 | 01.03.2017/01.09.2017/31.12.2017
| Сабакаево с, Мелиоративная ул, 10 | 2017-09-01
| Новая Малыкла с, Зеленая ул, 11 | 2017-09-01
| Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 24 | 2017-09-01
| Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 37 | 2017-09-01
| Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 39 | 2017-09-01
| Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 43 | 2017-09-01
| Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 55 | 2017-09-01
| Новая Малыкла с, Почтовая ул, 19 | 2017-09-01
| Новая Малыкла с, Почтовая ул, 55 | 2017-09-01
| Новочеремшанск с, Зеленая ул, 11 | 2017-09-01
| Новочеремшанск с, Зеленая ул, 5 | 2017-09-01
| Новочеремшанск с, Парковая ул, 14 | 2017-09-01
| Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 6 | 2017-09-01
| Дмитриевка с, Школьная ул, 9 | 2017-09-01
| Кучуры п, Школьный пер, 2 | 2017-02-25
| Сенгилей г, 70 лет Октября ул, 17А | 2017-04-25
| Сенгилей г, Дмитриева ул, 1 | 2017-04-25
| Сенгилей г, Дмитриева ул, 3 | 2017-04-25
| Сенгилей г, Красноармейская ул, 92 | 2017-04-25
| Сенгилей г, Луначарского ул, 4 | 2017-04-25
| Сенгилей г, Полевая ул, 129 | 2017-04-25
| Силикатный рп, Ленина ул, 7 | 2017-07-31
| Силикатный рп, Лесная ул, 7 | 2017-02-15
| Цемзавод рп, Лесная ул, 23 | 2017-04-25
| Дмитриево-Помряскино с, Мира ул, 1 | 2017-09-01
| Сурское рп, Советская ул, 14 | 2017-03-01
| Ишеевка рп, Больничная ул, 11 | 2017-12-31
| Ишеевка рп, Больничная ул, 22 | 2017-12-31
| Ишеевка рп, Больничная ул, 9 | 2017-12-31
| Ишеевка рп, Гимова ул, 18А | 2017-12-31
| Ишеевка рп, Кирова ул, 6 | 2017-12-31
| Ишеевка рп, Мира ул, 13 | 2017-12-31
| Ишеевка рп, Ульянова ул, 11 | 2017-12-31
| Ишеевка рп, Ульянова ул, 13 | 2017-12-31
| Ишеевка рп, Ульянова ул, 7 | 2017-12-31
| Ишеевка рп, Ульянова ул, 9 | 2017-12-31
| Большое Нагаткино с, Революции пл, 6 | 2017-12-31
| Большое Нагаткино с, Революции пл, 8 | 2017-12-31
| Карабаевка с, Дорожная ул, 1 | 2017-05-31
| Карабаевка с, Луговая ул, 1 | 2017-05-31
| Карабаевка с, Луговая ул, 3 | 2017-05-31
| Новое Никулино с, Молодежная ул, 1 | 2017-05-31
| Новое Никулино с, Молодежная ул, 2 | 2017-05-31
| Новое Никулино с, Молодежная ул, 3 | 2017-05-31
| Новое Никулино с, Молодежная ул, 4 | 2017-05-31
| Новое Никулино с, Молодежная ул, 5 | 2017-05-31
| Новое Никулино с, Школьная ул, 3А | 2017-05-31
| Озерки с, 1-й мкр, 11 | 2017-12-31
| Барыш г, Садовый пер, 16 | 2016-09-15
| Хмельницкого ул, 90 | 2016-09-15
| Александра Матросова ул, 17 | 2016-09-15
| Герасимова ул, 51 | 2016-12-31
| Горького ул, 4 | 2016-09-15
| Льва Толстого ул, 85 | 2016-12-31
| Льва Толстого ул, 87 | 2016-12-30
| Марата ул, 21 | 2016-09-15
| Марата ул, 23 | 2016-11-15
| Нариманова пр-кт, 45 | 2016-09-15
| Нариманова пр-кт, 90 | 2016-12-31
| Рабочий 2-й пер, 3 | 2016-11-15
| Советской Армии ул, 10 | 2016-09-15
| Тельмана ул, 5 | 2016-09-15
| Дивный п, Советская ул, 28 | 2016-12-31
| Сабакаево с, Мелиоративная ул, 10 | 2016-12-31
| Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 24 | 2016-09-01
| Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 39 | 2016-12-31
| Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 55 | 01.09.2016/31.12.2016
| Новочеремшанск с, Зеленая ул, 11 | 2016-12-31
| Новочеремшанск с, Парковая ул, 14 | 2016-12-31
| Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 6 | 01.09.2016/31.12.2016
Количество работ (услуг), выполнение которых запланировано в следующем году | Программа и план на 2018 год не утверждены
Количество МКД, капитальный ремонт в которых запланирован в следующем году
Площадь МКД, капитальный ремонт в которых запланирован в следующем году