## Смета
(наименование стройки)
УТВЕРЖДЕНО
Подрядчик
Протоколом №2 общего собрания собстенников
помещений МКД от 05.03.2013г
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-02
Капитальный ремонт фасадов жилого дома по адресу: Ульяновская область,Карсунский район,р.п.Языково,ул.Цветкова,дом 8а
(наименование работ и затрат)
Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Ульяновская область,Карсунский район,р.п.Языково,ул.Цветкова,дом 8а
(наименование объекта)
Основание:
| Составлена в ценах ТСНБ-2001 (редакция 2010 г.) |  | Пересчет в цены 2 кв. 2014г |  |  | Сметная стоимость |  |  | 810058 руб.
|  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч, |  | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел-час |  | Общая стоимость по разделам, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел-час |  | Стоимость по разделам | Начисления | Стоимость единицы, руб.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во единиц | всего | эксплуа-тация машин | всего | оплата труда | эксплуа-тация машин | рабочих машинистов | [11 empty] | с учетом н/р и п/н | на составл. расценок | материалов на ед.изм. | экспл.машин (без учета з/п машинистов) | зарплата рабочих, обсл. машины
|  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего | эксплуатации машин | в т.ч. заработной платы | не занятых обслуживанием машин | обслуживающих машины | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | в т.ч. заработной платы | не занятых обслуживанием машин | обслуживающих машины
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Козырьки
1 | 58-17-3 | Разборка покрытий кровель из | 1.45 | 191.53 | 1.29 | 278 | 276 | 2 | 24.39 | 35
|  | волнистых и полуволнистых |  | 190.24
асбестоцементных листов,
100 м2 покрытия кровли
2 | 10-01-002-01 | Установка стропил, | 2.8 | 2231.61 | 47.65 | 6249 | 645 | 134 | 27.7 | 78
|  | 1 м3 древесины в конструкции |  | 230.22 | 2.21 |  |  | 6 | 0.19 | 1
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
200,19x1,15=230,22
Эксплуатация машин
38,12x1,25=47,65
Затраты труда рабочих
24,09x1,15=27,7
Затраты труда машинистов
0,15x1,25=0,19
3 | 10-01-083-04 | Устройство обрешетки из досок | 1.45 | 5200.2 | 156.98 | 7540 | 362 | 227 | 28.58 | 41
|  | толщиной 40 мм ,разреженной, |  | 249.77 | 10.64 |  |  | 15 | 0.9 | 1
100 м2 покрытия
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
217,19x1,15=249,77
Эксплуатация машин
125,58x1,25=156,98
Затраты труда рабочих
24,85x1,15=28,58
Затраты труда машинистов
0,72x1,25=0,9
4 | 26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя | 1.45 | 1490.16 | 26.35 | 2161 | 209 | 39 | 16.51 | 24
|  | из пленки полиэтиленовой (без |  | 144.34
стекловолокнистых материалов),
100 м2 поверхности покрытия изоляции
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
125,51x1,15=144,34
Эксплуатация машин
21,08x1,25=26,35
Затраты труда рабочих
14,36x1,15=16,51
5 | 113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной | -166.75 | 4.74 |  | -790
0,2-0,5 мм, изоловая,
м2
6 | 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ | 166.75 | 4.82 |  | 804
(3-х слойная полиэтиленовая с
армированным слоем из
полиэтиленовых полос),
м2
7 | 12-01-023-02 | Устройство кровли из | 1.45 | 9662.13 | 148.53 | 14010 | 594 | 215 | 47.41 | 69
|  | металлочерепицы по готовым |  | 409.66 | 11.68 |  |  | 17 | 0.99 | 1
прогонам средней сложности,
100 м2 кровли
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
356,23x1,15=409,66
Эксплуатация машин
118,82x1,25=148,53
Затраты труда рабочих
41,23x1,15=47,41
Затраты труда машинистов
0,79x1,25=0,99
8 | 101-1998 | Прокладки уплотнительные | -43.5 | 24.11 |  | -1049
пенополиуретановые
открытопористые для
металлочерепицы (1800*50*50 мм),
м
9 | 101-4136 | Металлочерепица <Монтеррей>, | -185.6 | 64.13 |  | -11903
м2
10 | Цена пост. | Профилированный настил | 185.6 | 46.9 |  | 8705
окрашенный С21-1000-0,6
Цена=282,3/1.18/5,42х1.02х1.016
5,
м2
11 | 26-02-014-01 | Огнезащитное покрытие деревянных | 1.66 | 2781.6 | 164.14 | 4617 | 726 | 272 | 47.63 | 79
|  | конструкций мансард и элементов |  | 437.28
кровли составом <АТТИК>,
100 м2 обрабатываемой поверхности
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
380,24x1,15=437,28
Эксплуатация машин
131,31x1,25=164,14
Затраты труда рабочих
41,42x1,15=47,63
12 | 113-0510 | Состав огнезащитный <АТТИК>, | -107.9 | 33.25 |  | -3588
пропиточный,
кг
13 | 113-8071 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС | 107.9 | 16.39 |  | 1768
3000> для древесины,
кг
14 | 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий | 0.187 | 9920.99 | 30.55 | 1855 | 207 | 5 | 129.66 | 24
|  | (брандмауэры, парапеты, свесы и |  | 1106.02 | 2.95 |  |  | 1 | 0.25
т.п.) из листовой оцинкованной
стали,
100 м2 покрытия
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
961,76x1,15=1106,02
Эксплуатация машин
24,44x1,25=30,55
Затраты труда рабочих
112,75x1,15=129,66
Затраты труда машинистов
0,2x1,25=0,25
15 | 01-01-01-041 | Погрузка мусора строительного с | 2.12 | 45.56 | 45.56 | 97 |  | 97
погрузкой вручную при
Автоперевозках,
т
Переход от ФЕР к ТЕР
Эксплуатация машин
42,98x1,06=45,56
16 | 03-21-01-015 | Перевозка грузов | 2.12 | 14.18 | 14.18 | 30 |  | 30
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера на
расстояние до 15 км, класс груза
1,
т
Переход от ФЕР к ТЕР
Эксплуатация машин
13,38x1,06=14,18
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 30784 | 3019 | 1021 |  | 350
|  | "Козырьки" с учетом | [5 empty] | 39 |  | 3
коэффициентов
|  | Итого прямые затраты по |  |  |  | 188434 | 37979 | 5503 |  | 350
|  | разделу с учетом индексов | [5 empty] | 491 |  | 3
Итоги по разделу "Козырьки"
|  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 238620
в том числе
|  | прямые затраты |  |  |  | 188434 | 37979 | 5503 |  | 350
[8 empty] | 491 |  | 3
|  | накладные расходы |  |  |  | 32641
| МДС | Деревянные конструкции |  |  |  | 11640
| 81-33.2004 | 106,2%x0,85=90% от ФОТ=12933
прил.4 п.10,
прим.п.1
| МДС | Кровли 108%x0,85=92% от |  |  |  | 9479
| 81-33.2004 | ФОТ=10303
прил.4 п.12,
прим.п.1
| МДС | Теплоизоляционные работы |  |  |  | 9057
| 81-33.2004 | 90%x0,85=77% от ФОТ=11762
прил.4 п.20,
прим.п.1
| МДС | Крыши, кровли 83%x0,85=71% от |  |  |  | 2465
| 81-33.2004 | ФОТ=3472
прил.5 п.8
|  | сметная прибыль |  |  |  | 17545
| Письмо | Деревянные конструкции |  |  |  | 5561
| АП-5536/06 | 53,55%x0,8=43% от ФОТ=12933
прил.1 п.10,
прим.п.1
| Письмо | Кровли 55,25%x0,8=44% от |  |  |  | 4533
| АП-5536/06 | ФОТ=10303
прил.1 п.12,
прим.п.1
| Письмо | Теплоизоляционные работы |  |  |  | 5646
| АП-5536/06 | 59,5%x0,8=48% от ФОТ=11762
прил.1 п.20,
прим.п.1
| Письмо | Крыши, кровли 65%x0,8=52% от |  |  |  | 1805
| АП-5536/06 | ФОТ=3472
прил.2 п.8
|  | Итого по разделу "Козырьки" |  |  |  | 238620
Козырьки над входами
17 | 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из | 0.248 | 142.14 | 29.98 | 35 | 28 | 7 | 14.38 | 4
|  | рулонных материалов, |  | 112.16
100 м2 покрытия
18 | 10-01-002-01 | Установка стропил, | 0.3 | 2231.61 | 47.65 | 669 | 69 | 14 | 27.7 | 8
|  | 1 м3 древесины в конструкции |  | 230.22 | 2.21 |  |  | 1 | 0.19
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
200,19x1,15=230,22
Эксплуатация машин
38,12x1,25=47,65
Затраты труда рабочих
24,09x1,15=27,7
Затраты труда машинистов
0,15x1,25=0,19
19 | 10-01-083-02 | Устройство по фермам настила | 0.248 | 3529.7 | 101.03 | 875 | 59 | 25 | 26.83 | 7
|  | рабочего толщиной 25 мм |  | 237.71 | 6.8 |  |  | 2 | 0.58
разреженного,
100 м2 покрытия
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
206,7x1,15=237,71
Эксплуатация машин
80,82x1,25=101,03
Затраты труда рабочих
23,33x1,15=26,83
Затраты труда машинистов
0,46x1,25=0,58
20 | 12-01-023-02 | Устройство кровли из | 0.248 | 9662.13 | 148.53 | 2396 | 102 | 36 | 47.41 | 12
|  | металлочерепицы по готовым |  | 409.66 | 11.68 |  |  | 3 | 0.99
прогонам средней сложности,
100 м2 кровли
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
356,23x1,15=409,66
Эксплуатация машин
118,82x1,25=148,53
Затраты труда рабочих
41,23x1,15=47,41
Затраты труда машинистов
0,79x1,25=0,99
21 | 101-1998 | Прокладки уплотнительные | -7.44 | 24.11 |  | -179
пенополиуретановые
открытопористые для
металлочерепицы (1800*50*50 мм),
м
22 | 101-4136 | Металлочерепица <Монтеррей>, | -31.744 | 64.13 |  | -2036
м2
23 | Цена пост. | Профилированный настил | 31.744 | 47.59 |  | 1511
окрашенный С21-1000-0,6
Цена=282,3/1.18/5.42х1.02х1.016
5,
м2
24 | 101-4128 | Дополнительные элементы | 2.48 | 106.67 |  | 265
металлочерепичной кровли:
коньковый элемент, разжелобки,
профили с покрытием,
м2
25 | 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий | 0.03 | 9920.99 | 30.55 | 298 | 33 | 1 | 129.66 | 4
|  | (брандмауэры, парапеты, свесы и |  | 1106.02 | 2.95 |  |  |  | 0.25
т.п.) из листовой оцинкованной
стали,
100 м2 покрытия
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
961,76x1,15=1106,02
Эксплуатация машин
24,44x1,25=30,55
Затраты труда рабочих
112,75x1,15=129,66
Затраты труда машинистов
0,2x1,25=0,25
26 | 01-01-01-041 | Погрузка мусора строительного с | 0.3 | 45.56 | 45.56 | 14 |  | 14
погрузкой вручную при
Автоперевозках,
т
Переход от ФЕР к ТЕР
Эксплуатация машин
42,98x1,06=45,56
27 | 03-21-01-015 | Перевозка грузов | 0.3 | 14.18 | 14.18 | 4 |  | 4
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера на
расстояние до 15 км, класс груза
1,
т
Переход от ФЕР к ТЕР
Эксплуатация машин
13,38x1,06=14,18
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 3852 | 291 | 101 |  | 35
|  | "Козырьки над входами" | [5 empty] | 6
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 3852 | 291 | 101 |  | 35
|  | "Козырьки над входами" с | [5 empty] | 6
учетом коэффициентов
|  | Итого прямые затраты по |  |  |  | 22958 | 3661 | 544 |  | 35
|  | разделу с учетом индексов | [5 empty] | 75
Итоги по разделу "Козырьки над
входами"
|  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 27977
в том числе
|  | прямые затраты |  |  |  | 22958 | 3661 | 544 |  | 35
75
|  | накладные расходы |  |  |  | 3377
| МДС | Деревянные конструкции |  |  |  | 1483
| 81-33.2004 | 106,2%x0,85=90% от ФОТ=1648
прил.4 п.10,
прим.п.1
| МДС | Кровли 108%x0,85=92% от ФОТ=1737 |  |  |  | 1598
81-33.2004
прил.4 п.12,
прим.п.1
| МДС | Работы по реконструкции зданий и |  |  |  | 296
| 81-33.2004 | сооружений 99%x0,85=84% от
| прил.4 п.49, | ФОТ=352
прим.п.1
|  | сметная прибыль |  |  |  | 1642
| Письмо | Деревянные конструкции |  |  |  | 709
| АП-5536/06 | 53,55%x0,8=43% от ФОТ=1648
прил.1 п.10,
прим.п.1
| Письмо | Кровли 55,25%x0,8=44% от |  |  |  | 764
| АП-5536/06 | ФОТ=1737
прил.1 п.12,
прим.п.1
| Письмо | Работы по реконструкции зданий и |  |  |  | 169
| АП-5536/06 | сооружений 59,5%x0,8=48% от
| прил.1 п.49, | ФОТ=352
прим.п.1
|  | Итого по разделу "Козырьки над |  |  |  | 27977
входами"
Фасады
28 | 53-21-1 | Ремонт и восстановление | 8.6 | 240.91 | 4.22 | 2072 | 964 | 36 | 11.48 | 99
|  | герметизации горизонтальных и |  | 112.04
вертикальных стыков стеновых
панелей жгутами ВИЛАТЕРМ,
100 м восстановленной герметизации стыков
29 | 101-1367 | Шнуры резиновые круглого сечения | -9.03 | 17.81 |  | -161
диаметром свыше 11 мм,
кг
30 | Пр.лист | Жгуты ВИЛАТЕРМ круглого сечения | 1075 | 3.25 |  | 3494
диаметром 50 мм
Цена=18.87/1.18/5.42х1.02х1.082
5,
м
31 | 999-031050 | Вышка телескопическая 25 м, | 98.728 | 110.45 | 110.45 | 10905 |  | 10905
маш.-ч
32 | 07-05-039-12 | Устройство солнцезащиты | 8.6 | 805.95 | 585.04 | 6931 | 1702 | 5031 | 20.82 | 179
|  | полимерцементным составом, |  | 197.95
100 м шва
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
172,13x1,15=197,95
Эксплуатация машин
468,03x1,25=585,04
Затраты труда рабочих
18,1x1,15=20,82
33 | 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений | 0.1092 | 1082.58 | 241.95 | 118 | 92 | 26 | 103.91 | 11
|  | проемов дверных , |  | 840.63 | 91.49 |  |  | 10 | 7.74 | 1
100 м2
34 | 09-06-001-01 | Монтаж конструкций металлических | 0.36 | 1080.31 | 168.39 | 389 | 316 | 61 | 102.91 | 37
|  | дверей ( 4шт) , |  | 877.85 | 7.24 |  |  | 3 | 0.61
1 т конструкций
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
763,35x1,15=877,85
Эксплуатация машин
134,71x1,25=168,39
Затраты труда рабочих
89,49x1,15=102,91
Затраты труда машинистов
0,49x1,25=0,61
35 | Цена пост. | Двери стальные утепленные | 3 | 3797.7 |  | 11393
двупольные с замками и
фурнитурой
Цена=23354,56/1.18/5.42х1.02х1.
0113,
компл.
36 | 07-05-039-08 | Устройство герметизации коробок | 0.272 | 2206.68 | 1043.88 | 600 | 50 | 284 | 20.41 | 6
|  | металлических дверей монтажной |  | 185.14 | 60.88 |  |  | 17 | 5.15 | 1
пеной,
100 м шва
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
160,99x1,15=185,14
Эксплуатация машин
835,1x1,25=1043,88
Затраты труда рабочих
17,75x1,15=20,41
Затраты труда машинистов
4,12x1,25=5,15
37 | 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного | -3.6448 | 72.96 |  | -266
назначения, марки КБ-0,5,
кг
38 | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый | 23 | 67.38 |  | 1550
(пена монтажная) типа
Makrofleks, Soudal в баллонах по
750 мл ,
шт.
39 | 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений | 0.177 | 1639.58 | 241.95 | 290 | 247 | 43 | 172.76 | 31
|  | проемов оконных без подоконных |  | 1397.63 | 91.49 |  |  | 16 | 7.74 | 1
досок,
100 м2
40 | 10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных | 0.177 | 13484.91 | 600.23 | 2387 | 334 | 106 | 215.68 | 38
|  | зданиях оконных блоков из ПВХ |  | 1885.07 | 26 |  |  | 5 | 2.2
профилей поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью
проема до 2 м2 двухстворчатых,
100 м2 проемов
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
1639,19x1,15=1885,07
Эксплуатация машин
480,18x1,25=600,23
Затраты труда рабочих
187,55x1,15=215,68
Затраты труда машинистов
1,76x1,25=2,2
41 | РЦЦС | Блоки оконные пластиковые | 17.7 | 704.36 |  | 12467
| 1кв.2013г | Цена=3753.7/5.5х1.02х1.0118,
м2
42 | 01-01-01-041 | Погрузка мусора строительного с | 1.13 | 45.56 | 45.56 | 51 |  | 51
погрузкой вручную при
Автоперевозках,
т
Переход от ФЕР к ТЕР
Эксплуатация машин
42,98x1,06=45,56
43 | 03-21-01-015 | Перевозка грузов | 1.13 | 14.18 | 14.18 | 16 |  | 16
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера на
расстояние до 15 км, класс груза
1,
т
Переход от ФЕР к ТЕР
Эксплуатация машин
13,38x1,06=14,18
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 52236 | 3705 | 16559 |  | 401
|  | "Фасады" | [5 empty] | 51 |  | 3
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 52236 | 3705 | 16559 |  | 401
|  | "Фасады" с учетом | [5 empty] | 51 |  | 3
коэффициентов
|  | Итого прямые затраты по |  |  |  | 309150 | 46609 | 89253 |  | 401
|  | разделу с учетом индексов | [5 empty] | 642 |  | 3
Итоги по разделу "Фасады"
|  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 383240
в том числе
|  | прямые затраты |  |  |  | 309150 | 46609 | 89253 |  | 401
[8 empty] | 642 |  | 3
|  | накладные расходы |  |  |  | 45800
| МДС | Строительные металлические |  |  |  | 2769
| 81-33.2004 | конструкции 81%x0,85=69% от
| прил.4 п.9, | ФОТ=4013
прим.п.1
| МДС | Деревянные конструкции |  |  |  | 3839
| 81-33.2004 | 106,2%x0,85=90% от ФОТ=4265
прил.4 п.10,
прим.п.1
| МДС | Бетонные и железобетонные |  |  |  | 26482
| 81-33.2004 | сборные конструкции в
| прил.4 | строительстве
| п.7.2, | жилищно-гражданском
| прим.п.1 | 139,5%x0,85=119% от ФОТ=22254
| МДС | Стены 86%x0,85=73% от ФОТ=12127 |  |  |  | 8853
81-33.2004
прил.5 п.3
| МДС | Работы по реконструкции зданий и |  |  |  | 3857
| 81-33.2004 | сооружений 99%x0,85=84% от
| прил.4 п.49, | ФОТ=4592
прим.п.1
|  | сметная прибыль |  |  |  | 28290
| Письмо | Строительные металлические |  |  |  | 2328
| АП-5536/06 | конструкции 72,25%x0,8=58% от
| прил.1 п.9, | ФОТ=4013
прим.п.1
| Письмо | Деревянные конструкции |  |  |  | 1834
| АП-5536/06 | 53,55%x0,8=43% от ФОТ=4265
прил.1 п.10,
прим.п.1
| Письмо | Бетонные и железобетонные |  |  |  | 15133
| АП-5536/06 | сборные конструкции в
| прил.1 | строительстве
| п.7.2, | жилищно-гражданском 85%x0,8=68%
| прим.п.1 | от ФОТ=22254
| Письмо | Стены 70%x0,8=56% от ФОТ=12127 |  |  |  | 6791
АП-5536/06
прил.2 п.3
| Письмо | Работы по реконструкции зданий и |  |  |  | 2204
| АП-5536/06 | сооружений 59,5%x0,8=48% от
| прил.1 п.49, | ФОТ=4592
прим.п.1
|  | Итого по разделу "Фасады" |  |  |  | 383240
|  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 86872 | 7015 | 17681 |  | 786
[8 empty] | 96 |  | 6
|  | Итого прямые затраты по смете с |  |  |  | 520542 | 88249 | 95300 |  | 786
|  | учетом индексов | [5 empty] | 1208 |  | 6
по оплате труда 12,58
по эксплуатации машин 5,39
по стоимости материалов 5,42
Итоги по смете
|  | строительные работы |  |  |  | 649837
монтажные работы
оборудование
|  | Итого по смете |  |  |  | 649837
Справочно
|  | материалы |  |  |  | 336993
|  | оплата труда рабочих |  |  |  | 88249
|  | эксплуатация машин |  |  |  | 95300
|  | в т.ч. оплата труда машинистов |  |  |  | 1208
|  | накладные расходы |  |  |  | 81818
|  | сметная прибыль |  |  |  | 47477
оборудование
Проектные и изыскательские
работы
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  | 13908
|  | Проектно-сметные работы 3% |  |  |  | 19496
|  | Экспертиза 0,5% |  |  |  | 3249
|  | Итого |  |  |  | 686490
Налоги
| НДС | 18% |  |  |  | 123568
|  | Итого |  |  |  | 810058
|  | Составил |  |  |  | Климова Л.И.
Проверил