## Смета
капитальный ремонт системы электроснабжения с установкой коллективного прибора учета электроэнергии многоквартирного жилого дома по адресу: с .Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 24
(наименование стройки)
УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего собрания собственников
протокол от____________________№_____________
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-2483
капитальный ремонт системы электроснабжения с установкой коллективного прибора учета электроэнергии жилого дома по адресу: с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 24
(наименование работ и затрат)
Многоквартирный жилой дом по адресу: с .Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 24
(наименование объекта)
| Основание: | дефектная ведомость
| Составлена в ценах ТСНБ-2001 (редакция 2010 г.) |  | Пересчет в цены на 1 квартал 2014 г. |  |  | Сметная стоимость |  |  | 248989,44 руб.
|  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч, |  | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел-час |  | Общая стоимость по разделам, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел-час |  | Стоимость по разделам | Начисления | Стоимость единицы, руб.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во единиц | всего | эксплуа-тация машин | всего | оплата труда | эксплуа-тация машин | рабочих машинистов | [11 empty] | с учетом н/р и п/н | на составл. расценок | материалов на ед.изм. | экспл.машин (без учета з/п машинистов) | зарплата рабочих, обсл. машины
|  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего | эксплуатации машин | в т.ч. заработной платы | не занятых обслуживанием машин | обслуживающих машины | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | в т.ч. заработной платы | не занятых обслуживанием машин | обслуживающих машины
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Электроснабжение
1 | 08-02-404-02 | Демонтаж провода магистралей, | 0.6 | 137.96 | 73.1 | 83 | 39 | 44 | 6.9 | 4
|  | стояков и силовых сетей в |  | 64.86 | 21.42 |  |  | 13 | 1.81 | 1
готовых каналах или
асбестоцементных трубах,
количество и сечение до 4х16
мм2,
100 м трассы
Демонтаж k=0,3 (МДС 81-37.2004
п.п. 3.2.1)
Оплата труда рабочих
216,2x0,3=64,86
Эксплуатация машин
243,66x0,3=73,1
Оплата труда машинистов
71,39x0,3=21,42
Затраты труда рабочих 23x0,3=6,9
Затраты труда машинистов
6,04x0,3=1,81
Стоимость материалов 163,74x0=0
2 | 08-02-412-01 | Демонтаж провода в проложенные | 0.3 | 16.54 | 0.72 | 5 | 5 |  | 1.68 | 1
|  | трубы и металлические рукава |  | 15.82 | 0.04
первого одножильного или
многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 2,5 мм2,
100 м
Демонтаж k=0,3 (МДС 81-37.2004
п.п. 3.2.1)
Оплата труда рабочих
52,73x0,3=15,82
Эксплуатация машин 2,39x0,3=0,72
Оплата труда машинистов
0,12x0,3=0,04
Затраты труда рабочих
5,61x0,3=1,68
Затраты труда машинистов
0,01x0,3=0
Стоимость материалов 275,83x0=0
3 | 08-02-412-02 | Демонтаж провода в проложенные | 0.1 | 20.45 | 1.44 | 2 | 2 |  | 2.02
|  | трубы и металлические рукава |  | 19.01 | 0.07 |  |  |  | 0.01
первого одножильного или
многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 6 мм2,
100 м
Демонтаж
Оплата труда рабочих
63,36x0,3=19,01
Эксплуатация машин 4,79x0,3=1,44
Оплата труда машинистов
0,24x0,3=0,07
Затраты труда рабочих
6,74x0,3=2,02
Затраты труда машинистов
0,02x0,3=0,01
Стоимость материалов 276,35x0=0
4 | 08-02-412-03 | Демонтаж провода в проложенные | 0.2 | 25.03 | 2.87 | 5 | 4 | 1 | 2.36
|  | трубы и металлические рукава |  | 22.16 | 0.14 |  |  |  | 0.01
первого одножильного или
многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 16 мм2,
100 м
Демонтаж
Оплата труда рабочих
73,88x0,3=22,16
Эксплуатация машин 9,57x0,3=2,87
Оплата труда машинистов
0,47x0,3=0,14
Затраты труда рабочих
7,86x0,3=2,36
Затраты труда машинистов
0,04x0,3=0,01
Стоимость материалов 292,29x0=0
5 | 08-02-412-09 | Демонтаж провода в проложенные | 0.24 | 7.18 | 0.72 | 2 | 2 |  | 0.69
|  | трубы и металлические рукава |  | 6.46 | 0.04
каждого последующего
одножильного или многожильного в
общей оплетке, суммарное сечение
до 6 мм2,
100 м
Демонтаж
Оплата труда рабочих
21,53x0,3=6,46
Эксплуатация машин 2,39x0,3=0,72
Оплата труда машинистов
0,12x0,3=0,04
Затраты труда рабочих
2,29x0,3=0,69
Затраты труда машинистов
0,01x0,3=0
Стоимость материалов 177,6x0=0
6 | 08-02-403-01 | Демонтаж провода группового | 0.6 | 75.1 | 27.16 | 45 | 29 | 16 | 5.1 | 3
|  | осветительных сетей в защитной |  | 47.94 | 9.11 |  |  | 5 | 0.77
оболочке или кабель
двух-трехжильный в пустотах плит
перекрытий,
100 м
Демонтаж
Оплата труда рабочих
159,8x0,3=47,94
Эксплуатация машин
90,54x0,3=27,16
Оплата труда машинистов
30,38x0,3=9,11
Затраты труда рабочих 17x0,3=5,1
Затраты труда машинистов
2,57x0,3=0,77
Стоимость материалов 359,04x0=0
7 | 08-03-591-01 | Демонтаж выключателя | 0.04 | 123.54 | 5.99 | 5 | 5 |  | 11.85
|  | одноклавишного неутопленного |  | 117.55 | 0.11 |  |  |  | 0.01
типа при открытой проводке,
100 шт.
Демонтаж
Оплата труда рабочих
391,84x0,3=117,55
Эксплуатация машин
19,98x0,3=5,99
Оплата труда машинистов
0,35x0,3=0,11
Затраты труда рабочих
39,5x0,3=11,85
Затраты труда машинистов
0,03x0,3=0,01
Стоимость материалов 257,84x0=0
8 | 08-03-591-03 | Демонтаж выключателя | 0.08 | 245.37 | 19.19 | 20 | 18 | 2 | 22.8 | 2
|  | полугерметического и |  | 226.18 | 0.35 |  |  |  | 0.03
герметического,
100 шт.
Демонтаж k=0,3 (МДС 81-37.2004
п.п. 3.2.1)
Оплата труда рабочих
753,92x0,3=226,18
Эксплуатация машин
63,97x0,3=19,19
Оплата труда машинистов
1,18x0,3=0,35
Затраты труда рабочих
76x0,3=22,8
Затраты труда машинистов
0,1x0,3=0,03
Стоимость материалов 519,82x0=0
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 167 | 104 | 63 |  | 10
|  | "Электроснабжение" с учетом | [5 empty] | 18 |  | 1
коэффициентов
|  | Итого прямые затраты по |  |  |  | 1600 | 1255 | 345 |  | 10
|  | разделу с учетом индексов | [5 empty] | 217 |  | 1
по оплате труда 12,07
по эксплуатации машин 5,47
по стоимости материалов 5,76
Итоги по разделу
"Электроснабжение"
|  | Стоимость монтажных работ |  |  |  | 3557
в том числе
|  | прямые затраты |  |  |  | 1600 | 1255 | 345 |  | 10
[8 empty] | 217 |  | 1
|  | накладные расходы |  |  |  | 1192
| МДС | Электромонтажные работы на |  |  |  | 1192
| 81-33.2004 | других объектах 95%x0,85=81% от
| прил.4 | ФОТ=1472
п.45.2
|  | сметная прибыль |  |  |  | 765
| Письмо | Электромонтажные работы на |  |  |  | 765
| АП-5536/06 | других объектах 65%x0,8=52% от
| прил.1 | ФОТ=1472
п.45.2
|  | Итого по разделу |  |  |  | 3557
"Электроснабжение"
Монтажные работы
9 | 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и | 0.08 | 947.57 | 695.1 | 76 | 20 | 56 | 26.55 | 2
|  | полах толщиной 100 мм отверстий |  | 252.47 | 89.99 |  |  | 7 | 7.61 | 1
площадью до 20 см2,
100 отверстий
При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной 150 - 200
мм
Оплата труда рабочих
144,27x1,75=252,47
Эксплуатация машин
397,2x1,75=695,1
Оплата труда машинистов
51,42x1,75=89,99
Затраты труда рабочих
15,17x1,75=26,55
Затраты труда машинистов
4,35x1,75=7,61
10 | 46-03-009-04 | Пробивка в кирпичных стенах | 0.16 | 2548.86 | 1931.78 | 408 | 99 | 309 | 67.22 | 11
|  | отверстий круглых диаметром до |  | 617.08 | 249.52 |  |  | 40 | 21.11 | 3
25 мм при толщине стен до 38 см,
100 шт.
11 | Ф08-02-390- | Короба пластмассовые шириной до | 1 | 275.57 | 39.69 | 276 | 186 | 40 | 19.55 | 20
| 01 | 40 мм, |  | 185.9 | 0.14 |  |  |  | 0.01
100 м
Переход от ФЕР к ТЕР: к М 0,97 к
ЭМ 1,06 Письмо № АП-3230/06 (МДС
81.35-2004) табл. 2 п. 1: к ЗП
1,2 к ЭМ 1,2 к ЗМ 1,2 к ЗТ 1,2 к
ЗТМ 1,2 К-т: к ЗП 1,2 к М
0,97 к ЭМ 1,06*1,2=1,272 к ЗМ
1,2 к ЗТ 1,2 к ЗТМ 1,2
Оплата труда рабочих
154,92x1,2=185,9
Эксплуатация машин
31,2x1,272=39,69
Оплата труда машинистов
0,12x1,2=0,14
Затраты труда рабочих
16,29x1,2=19,55
Затраты труда машинистов
0,01x1,2=0,01
Стоимость материалов
51,53x0,97=49,98
12 | 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 | 1 | 144.53 | 64.31 | 145 | 40 | 64 | 4.22 | 4
|  | мм2, |  | 39.71 | 22.27 |  |  | 22 | 1.88 | 2
100 м
Письмо № АП-3230/06 (МДС
81.35-2004) табл. 2 п. 1
Оплата труда рабочих
33,09x1,2=39,71
Эксплуатация машин
53,59x1,2=64,31
Оплата труда машинистов
18,56x1,2=22,27
Затраты труда рабочих
3,52x1,2=4,22
Затраты труда машинистов
1,57x1,2=1,88
13 | 08-02-404-02 | Провод магистралей, стояков и | 0.24 | 623.6 | 243.66 | 150 | 52 | 58 | 23 | 6
|  | силовых сетей в готовых каналах |  | 216.2 | 71.39 |  |  | 17 | 6.04 | 1
или асбестоцементных трубах,
количество и сечение до 4х16
мм2,
100 м трассы
14 | 08-02-411-01 | Рукав металлический наружным | 1.24 | 3418.19 | 259.74 | 4239 | 485 | 323 | 41.64 | 52
|  | диаметром до 48 мм, |  | 391.42 | 3.12 |  |  | 4 | 0.26
100 м
Письмо № АП-3230/06 (МДС
81.35-2004) табл. 2 п. 1
Оплата труда рабочих
326,18x1,2=391,42
Эксплуатация машин
216,45x1,2=259,74
Оплата труда машинистов
2,6x1,2=3,12
Затраты труда рабочих
34,7x1,2=41,64
Затраты труда машинистов
0,22x1,2=0,26
15 | 08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных | 0.36 | 721.66 | 509 | 260 | 52 | 183 | 14.88 | 5
|  | трубах, блоках и коробах, масса |  | 143.15 | 48.08 |  |  | 17 | 4.07 | 1
1 м кабеля до 1 кг,
100 м кабеля
Письмо № АП-3230/06 (МДС
81.35-2004) табл. 2 п. 1
Оплата труда рабочих
119,29x1,2=143,15
Эксплуатация машин
424,17x1,2=509
Оплата труда машинистов
40,07x1,2=48,08
Затраты труда рабочих
12,4x1,2=14,88
Затраты труда машинистов
3,39x1,2=4,07
16 | 08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных | 0.88 | 1379.18 | 1039.78 | 1214 | 236 | 915 | 27.84 | 24
|  | трубах, блоках и коробах, масса |  | 267.82 | 92.2 |  |  | 81 | 7.8 | 7
1 м кабеля до 3 кг,
100 м кабеля
Письмо № АП-3230/06 (МДС
81.35-2004) табл. 2 п. 1
Оплата труда рабочих
223,18x1,2=267,82
Эксплуатация машин
866,48x1,2=1039,78
Оплата труда машинистов
76,83x1,2=92,2
Затраты труда рабочих
23,2x1,2=27,84
Затраты труда машинистов
6,5x1,2=7,8
17 | 08-03-599-02 | Щитки осветительные, | 8 | 89.74 | 3.83 | 718 | 358 | 31 | 4.51 | 36
|  | устанавливаемые в нише |  | 44.76 | 0.14 |  |  | 1 | 0.01
распорными дюбелями, масса щитка
до 15 кг,
1 шт.
Письмо № АП-3230/06 (МДС
81.35-2004) табл. 2 п. 1
Оплата труда рабочих
37,3x1,2=44,76
Эксплуатация машин 3,19x1,2=3,83
Оплата труда машинистов
0,12x1,2=0,14
Затраты труда рабочих
3,76x1,2=4,51
Затраты труда машинистов
0,01x1,2=0,01
18 | 08-03-572-03 | Блок управления шкафного | 1 | 207.76 | 36.7 | 208 | 28 | 37 | 2.78 | 3
|  | исполнения или распределительный |  | 27.61 | 1.42 |  |  | 1 | 0.12
пункт (шкаф), устанавливаемый на
стене, высота и ширина до
600х600 мм,
1 шт.
Письмо № АП-3230/06 (МДС
81.35-2004) табл. 2 п. 1
Оплата труда рабочих
23,01x1,2=27,61
Эксплуатация машин
30,58x1,2=36,7
Оплата труда машинистов
1,18x1,2=1,42
Затраты труда рабочих
2,32x1,2=2,78
Затраты труда машинистов
0,1x1,2=0,12
19 | 08-02-374-03 | Устройство ввода в здание в | 1 | 587.63 | 514.88 | 588 | 56 | 515 | 5.34 | 5
|  | стальной трубе, провод сечением |  | 56.07 | 54.96 |  |  | 55 | 4.65 | 5
до 16 мм2, количество проводов в
линии 4,
1 шт.
20 | 08-03-603-01 | Ящик с понижающим | 1 | 27.07 | 6.37 | 27 | 17 | 6 | 1.72 | 2
|  | трансформатором, |  | 17.03 | 0.29 |  |  |  | 0.02
1 шт.
Письмо № АП-3230/06 (МДС
81.35-2004) табл. 2 п. 1
Оплата труда рабочих
14,19x1,2=17,03
Эксплуатация машин 5,31x1,2=6,37
Оплата труда машинистов
0,24x1,2=0,29
Затраты труда рабочих
1,43x1,2=1,72
Затраты труда машинистов
0,02x1,2=0,02
21 | 08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на | 1 | 13.77 | 2.87 | 14 | 10 | 3 | 1.04 | 1
|  | готовом основании трехфазные, |  | 10.36 | 0.14 |  |  |  | 0.01
1 шт.
Письмо № АП-3230/06 (МДС
81.35-2004) табл. 2 п. 1
Оплата труда рабочих
8,63x1,2=10,36
Эксплуатация машин 2,39x1,2=2,87
Оплата труда машинистов
0,12x1,2=0,14
Затраты труда рабочих
0,87x1,2=1,04
Затраты труда машинистов
0,01x1,2=0,01
22 | 08-03-593-05 | Светильник потолочный или | 0.12 | 4923.6 | 2099.84 | 591 | 150 | 252 | 126.09 | 15
|  | настенный с креплением винтами |  | 1250.82 | 651.05 |  |  | 78 | 55.08 | 7
или болтами для помещений с
тяжелыми условиями среды,
уплотненный,
100 шт.
Письмо № АП-3230/06 (МДС
81.35-2004) табл. 3 п. 2
Оплата труда рабочих
926,53x1,35=1250,82
Эксплуатация машин
1555,44x1,35=2099,84
Оплата труда машинистов
482,26x1,35=651,05
Затраты труда рабочих
93,4x1,35=126,09
Затраты труда машинистов
40,8x1,35=55,08
23 | 08-03-593-06 | Светильник потолочный или | 0.16 | 4744.92 | 2121.86 | 759 | 168 | 339 | 105.96 | 17
|  | настенный с креплением винтами |  | 1051.13 | 620.69 |  |  | 99 | 52.51 | 8
или болтами для помещений с
нормальными условиями среды,
одноламповый,
100 шт.
Письмо № АП-3230/06 (МДС
81.35-2004) табл. 2 п. 1
Оплата труда рабочих
875,94x1,2=1051,13
Эксплуатация машин
1768,22x1,2=2121,86
Оплата труда машинистов
517,24x1,2=620,69
Затраты труда рабочих
88,3x1,2=105,96
Затраты труда машинистов
43,76x1,2=52,51
24 | 08-03-591-10 | Розетка штепсельная | 0.01 | 1500.93 | 82.51 | 15 | 9 | 1 | 91.32 | 1
|  | полугерметическая и |  | 905.89 | 1.7 |  |  |  | 0.14
герметическая,
100 шт.
Письмо № АП-3230/06 (МДС
81.35-2004) табл. 2 п. 1
Оплата труда рабочих
754,91x1,2=905,89
Эксплуатация машин
68,76x1,2=82,51
Оплата труда машинистов
1,42x1,2=1,7
Затраты труда рабочих
76,1x1,2=91,32
Затраты труда машинистов
0,12x1,2=0,14
25 | 08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный | 0.12 | 752.03 | 23.98 | 90 | 56 | 3 | 47.4 | 6
|  | неутопленного типа при открытой |  | 470.21 | 0.42 |  |  |  | 0.04
проводке,
100 шт.
Письмо № АП-3230/06 (МДС
81.35-2004) табл. 2 п. 1
Оплата труда рабочих
391,84x1,2=470,21
Эксплуатация машин
19,98x1,2=23,98
Оплата труда машинистов
0,35x1,2=0,42
Затраты труда рабочих
39,5x1,2=47,4
Затраты труда машинистов
0,03x1,2=0,04
26 | 08-03-591-03 | Выключатель полугерметический и | 0.04 | 1501.28 | 76.76 | 60 | 36 | 3 | 91.2 | 4
|  | герметический, |  | 904.7 | 1.42 |  |  |  | 0.12
100 шт.
Письмо № АП-3230/06 (МДС
81.35-2004) табл. 2 п. 1
Оплата труда рабочих
753,92x1,2=904,7
Эксплуатация машин
63,97x1,2=76,76
Оплата труда машинистов
1,18x1,2=1,42
Затраты труда рабочих
76x1,2=91,2
Затраты труда машинистов
0,1x1,2=0,12
27 | 08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, | 6 | 146.58 | 1.44 | 879 | 107 | 8 | 1.87 | 11
|  | трехполюсный, устанавливаемый на |  | 17.81
конструкции на стене или
колонне, на ток до 25 А,
1 шт.
Письмо № АП-3230/06 (МДС
81.35-2004) табл. 2 п. 1
Оплата труда рабочих
14,84x1,2=17,81
Эксплуатация машин 1,2x1,2=1,44
Затраты труда рабочих
1,56x1,2=1,87
28 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в | 0.05 | 1381.38 |  | 69 | 69 |  | 177.1 | 9
|  | траншеях глубиной до 2 м без |  | 1381.38
креплений с откосами, группа
грунтов 2,
100 м3 грунта
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
1201,2x1,15=1381,38
Затраты труда рабочих
154x1,15=177,1
29 | 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух | 0.05 | 838.35 |  | 42 | 42 |  | 111.78 | 6
|  | котлованов и ям, группа грунтов |  | 838.35
2,
100 м3 грунта
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
729x1,15=838,35
Затраты труда рабочих
97,2x1,15=111,78
30 | 46-03-009-08 | Пробивка в кирпичных стенах | 0.03 | 3492.36 | 2600.71 | 105 | 27 | 78 | 97.13 | 3
|  | отверстий круглых диаметром до |  | 891.65 | 335.92 |  |  | 10 | 28.42 | 1
50 мм при толщине стен до 51 см,
100 шт.
31 | 08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из | 0.6 | 666.68 | 60.57 | 400 | 60 | 37 | 10.7 | 6
|  | угловой стали размером 50х50х5 |  | 100.58 | 2.25 |  |  | 1 | 0.19
мм,
10 шт.
32 | 08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из | 0.24 | 1064.33 | 79.66 | 255 | 37 | 19 | 16.6 | 4
|  | стали полосовой сечением 160 |  | 156.04 | 2.6 |  |  | 1 | 0.22
мм2,
100 м
33 | 08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по | 0.25 | 1583.93 | 88.82 | 396 | 50 | 22 | 21.3 | 5
|  | строительным основаниям из |  | 200.22 | 2.96 |  |  | 1 | 0.25
полосовой стали сечением 160
мм2,
100 м
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 11984 | 2450 | 3302 |  | 258
|  | "Монтажные работы" с учетом | [5 empty] | 435 |  | 36
коэффициентов
|  | Итого прямые затраты по |  |  |  | 83530 | 29572 | 18062 |  | 258
|  | разделу с учетом индексов | [5 empty] | 5250 |  | 36
по оплате труда 12,07
по эксплуатации машин 5,47
по стоимости материалов 5,76
Итоги по разделу "Монтажные
работы"
|  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 9991
в том числе
|  | прямые затраты |  |  |  | 5525 | 3102 | 2423 |  | 31
[8 empty] | 688 |  | 5
|  | накладные расходы |  |  |  | 2875
| МДС | Земляные работы, выполняемые |  |  |  | 817
| 81-33.2004 | ручным способом 72%x0,85=61% от
| прил.4 | ФОТ=1340
п.1.2,
прим.п.1
| МДС | Работы по реконструкции зданий и |  |  |  | 2058
| 81-33.2004 | сооружений 99%x0,85=84% от
| прил.4 п.49, | ФОТ=2450
прим.п.1
|  | сметная прибыль |  |  |  | 1591
| Письмо | Земляные работы, выполняемые |  |  |  | 415
| АП-5536/06 | ручным способом 38,25%x0,8=31%
| прил.1 | от ФОТ=1340
п.1.2,
прим.п.1
| Письмо | Работы по реконструкции зданий и |  |  |  | 1176
| АП-5536/06 | сооружений 59,5%x0,8=48% от
| прил.1 п.49, | ФОТ=2450
прим.п.1
|  | Стоимость монтажных работ |  |  |  | 119278
в том числе
|  | прямые затраты |  |  |  | 78005 | 26470 | 15639 |  | 227
[8 empty] | 4562 |  | 31
|  | накладные расходы |  |  |  | 25136
| МДС | Электромонтажные работы на |  |  |  | 25136
| 81-33.2004 | других объектах 95%x0,85=81% от
| прил.4 | ФОТ=31032
п.45.2
|  | сметная прибыль |  |  |  | 16137
| Письмо | Электромонтажные работы на |  |  |  | 16137
| АП-5536/06 | других объектах 65%x0,8=52% от
| прил.1 | ФОТ=31032
п.45.2
|  | Итого по разделу "Монтажные |  |  |  | 129269
работы"
Материалы и оборудование
34 | 101-2162 | Рукава металлические диаметром | 124 | 13.53 |  | 1678
25 мм РЗ-Ц-Х,
м
35 | Цена | Кабель-канал 20х10 Цена: | 100 | 2.23 |  | 223
| поставщика | 13,75/1,18/5,76*1,02*1,0815=2,2
3,
м
36 | Цена | Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 Цена: | 0.1 | 3176.38 |  | 318
| поставщика | 21/1,18/5,76*1,02*1,0079*1000=3
176,38,
1000 м
37 | Цена | Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 Цена: | 0.024 | 4522.56 |  | 109
| поставщика | 29,9/1,18/5,76*1,02*1,0079*1000
=4522,56,
1000 м
38 | Цена | Кабель ПВС 4х6 мм2 Цена: | 0.088 | 18919.12 |  | 1665
| поставщика | 125,08/1,18/5,76*1,02*1,0079*10
00=18919,12,
1000 м
39 | Цена | Провод ПВ 3х2,5 мм2 Цена: | 0.036 | 2138.39 |  | 77
| поставщика | 14,16/1,18/5,76*1,02*1,0063*100
0=2138,39,
1000 м
40 | Цена | Провод СИП 4х16 мм2 Цена: | 0.04 | 9444.54 |  | 378
| поставщика | 62,54/1,18/5,76*1,02*1,0063*100
0=9444,54,
1000 м
41 | Цена | Основание НББ Цена: | 16 | 3.75 |  | 60
| поставщика | 24,78/1,18/5,76*1,02*1,0078=3,7
5,
шт.
42 | Цена | Стекло НББ Цена: | 16 | 4 |  | 64
| поставщика | 26/1,18/5,76*1,02*1,026=4,
шт.
43 | Цена | Лампы ЛОН 60Вт Цена: | 35 | 0.88 |  | 31
| поставщика | 5,7/1,18/5,76*1,02*1,026=0,88,
шт.
44 | Цена | Выключатель одноклавишный Этюд | 4 | 12.25 |  | 49
| поставщика | герм. Цена:
81/1,18/5,76*1,02*1,0078=12,25,
шт.
45 | Цена | Выключатель одноклавишный | 12 | 7.41 |  | 89
| поставщика | Этюд Цена:
49/1,18/5,76*1,02*1,0078=7,41,
шт.
46 | Цена | Бокс ВИКО на 4 автомата Цена: | 1 | 16.15 |  | 16
| поставщика | 104,5/1,18/5,76*1,02*1,0296=16,
15,
шт.
47 | Цена | Автоматический выключатель | 4 | 6.03 |  | 24
| поставщика | DEKraft 1п 10А Цена:
39,9/1,18/5,76*1,02*1,0078=6,03,
шт.
48 | Цена | Автоматический выключатель | 1 | 18.1 |  | 18
| поставщика | DEKraft 1п 16А Цена:
119,7/1,18/5,76*1,02*1,0078=18,
1,
шт.
49 | Цена | Автоматический выключатель | 1 | 18.5 |  | 19
| поставщика | DEKraft 3п 16А Цена:
119,7/1,18/5,76*1,02*1,0296=18,
5,
шт.
50 | Цена | Счетчик трехфазный Цена: | 1 | 234.5 |  | 235
| поставщика | 1550,52/1,18/5,76*1,02*1,0078=2
34,5,
шт.
51 | Цена | Светильник рудничный для ламп | 12 | 13.72 |  | 165
| поставщика | 60Вт Цена:
88,5/1,18/5,76*1,02*1,033=13,72,
шт.
52 | Цена | Трансформатор 220/12 250 Вт в | 1 | 110.47 |  | 110
| поставщика | ящике Цена:
730,42/1,18/5,76*1,02*1,0078=11
0,47,
шт.
53 | Цена | Розетка герметичная Цена: | 1 | 8.17 |  | 8
| поставщика | 54/1,18/5,76*1,02*1,0078=8,17,
шт.
54 | Цена | Коробки распаячные Цена: | 20 | 5.53 |  | 111
| поставщика | 36,58/1,18/5,76*1,02*1,0078=5,5
3,
шт.
55 | Цена | Щиток этажный Цена: | 8 | 571.09 |  | 4569
| поставщика | 3776/1,18/5,76*1,02*1,0078=571,
09,
шт.
56 | Цена | Щит вводной Цена: | 1 | 1228.73 |  | 1229
| поставщика | 8124,3/1,18/5,76*1,02*1,0078=12
28,73,
шт.
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 11245
"Материалы и оборудование " с
учетом коэффициентов
|  | Итого прямые затраты по |  |  |  | 64771
разделу с учетом индексов
по оплате труда 12,07
по эксплуатации машин 5,47
по стоимости материалов 5,76
Итоги по разделу "Материалы и
оборудование "
|  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 50100
в том числе
|  | прямые затраты |  |  |  | 50100
|  | Стоимость монтажных работ |  |  |  | 14671
в том числе
|  | прямые затраты |  |  |  | 14671
|  | Итого по разделу "Материалы и |  |  |  | 64771
оборудование "
|  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 23396 | 2554 | 3365 |  | 268
[8 empty] | 453 |  | 37
|  | Итого прямые затраты по смете с |  |  |  | 149901 | 30827 | 18407 |  | 268
|  | учетом индексов | [5 empty] | 5467 |  | 37
Итоги по смете
|  | строительные работы |  |  |  | 60091
|  | монтажные работы |  |  |  | 137506
оборудование
|  | Итого по смете |  |  |  | 197597
Справочно
|  | материалы |  |  |  | 100667
|  | оплата труда рабочих |  |  |  | 30827
|  | эксплуатация машин |  |  |  | 18407
|  | в т.ч. оплата труда машинистов |  |  |  | 5467
|  | накладные расходы |  |  |  | 29203
|  | сметная прибыль |  |  |  | 18493
оборудование
Проектные работы
| Проектные | 3% |  |  |  | 5928
работы
|  | Итого |  |  |  | 203525
Строительный контроль
| Строительный | 2,14% |  |  |  | 4355
контроль
|  | Итого |  |  |  | 207880
Экспертиза смет
| Экспертиза | 0,5% |  |  |  | 1039
смет
|  | Итого |  |  |  | 208919
Резерв средств на
непредвиденные работы и
затраты
| МДС | Непредвиденные затраты 1% |  |  |  | 2089
81-35.2004
п. 3.5.9.1
|  | Итого |  |  |  | 211008
Налоги
| МДС | НДС 18% |  |  |  | 37981.44
81-45.2004
п. 4.100
|  | Итого |  |  |  | 248989.44
|  | Всего по смете |  |  |  | 248989.44
|  | Составил |  |  |  | Виськина О.А.
|  | Проверил |  |  |  | Бакалкин В.Г.