## Смета
Ремонт системы водоотведения в жилом доме по ул.К.Либкнехта 21
(наименование стройки)
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Протокол общего собрания собственников жилья МКД |  |  |  |  | Гл. инженер ОАО «ГУК Ленинскго района»
Ю.Н. Чувинов
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-1258
Ремонт системы водоотведения в жилом доме по ул.К.Либкнехта 21
(наименование работ и затрат)
Ремонт системы водоотведения в жилом доме по ул.К.Либкнехта 21
(наименование объекта)
| Основание: | дефектная ведомость
| Составлена в ценах ТСНБ-2001 (редакция 2010 г.) |  | Пересчет в цены |  |  | Сметная стоимость |  |  | 279941,00 руб.
|  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч, |  | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел-час |  | Общая стоимость по разделам, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел-час |  | Стоимость по разделам | Начисления | Стоимость единицы, руб.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во единиц | всего | эксплуа-тация машин | всего | оплата труда | эксплуа-тация машин | рабочих машинистов | [11 empty] | с учетом н/р и п/н | на составл. расценок | материалов на ед.изм. | экспл.машин (без учета з/п машинистов) | зарплата рабочих, обсл. машины
|  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего | эксплуатации машин | в т.ч. заработной платы | не занятых обслуживанием машин | обслуживающих машины | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | в т.ч. заработной платы | не занятых обслуживанием машин | обслуживающих машины
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Внутрення система
водоотведения
1 | 65-2-1 | Разборка трубопроводов из | 1.4 | 587.05 | 5 | 822 | 815 | 7 | 68.8 | 96
|  | чугунных канализационных труб |  | 582.05 | 1.89 |  |  | 3 | 0.16
диаметром 50 мм,
100 м трубопровода с фасонными частями
2 | 509-9899 | Строительный мусор и масса | 0.826
возвратных материалов,
т
3 | 65-2-2 | Разборка трубопроводов из | 1.8 | 731.64 | 10 | 1317 | 1299 | 18 | 85.3 | 154
|  | чугунных канализационных труб |  | 721.64 | 3.78 |  |  | 7 | 0.32 | 1
диаметром 100 мм,
100 м трубопровода с фасонными частями
4 | 509-9899 | Строительный мусор и масса | 2.412
возвратных материалов,
т
5 | 16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов | 1.4 | 3265.06 | 11.37 | 4571 | 892 | 16 | 64.24 | 90
|  | канализации из полиэтиленовых |  | 637.26 | 0.24 |  |  |  | 0.02
труб высокой плотности диаметром
50 мм,
100 м трубопровода
6 | 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов | 1.8 | 6082.89 | 24.6 | 10949 | 1100 | 44 | 61.6 | 111
|  | канализации из полиэтиленовых |  | 611.07 | 0.71 |  |  | 1 | 0.06
труб высокой плотности диаметром
100 мм,
100 м трубопровода
7 | 16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние | 1 | 230.85 | 0.84 | 231 | 76 | 1 | 8.94 | 9
|  | сети трубопроводов канализации |  | 76.26
диаметром 100 мм,
1 врезка
8 | Прайс | Ревизии диаметром 50 мм | 4 | 18.8 |  | 75
Ц132/1,18/5,95,
шт.
9 | Прайс | Ревизии диаметром 100 мм | 7 | 25.06 |  | 175
Ц176/1,18/5,95,
шт.
10 | 507-0877 | Соединительная арматура | 3.6 | 88.25 |  | 318
трубопроводов: тройник прямой
диаметром 50 мм,
10 шт.
11 | 507-0881 | Соединительная арматура | 1 | 667.45 |  | 667
трубопроводов: тройник прямой
диаметром 110 мм,
10 шт.
12 | 302-1650 | Крестовина 110 Ц140/1,18/5,95, | 2 | 19.94 |  | 40
шт.
13 | 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и | 0.4 | 541.47 | 397.2 | 217 | 58 | 159 | 15.17 | 6
|  | полах толщиной 100 мм отверстий |  | 144.27 | 51.42 |  |  | 21 | 4.35 | 2
площадью до 20 см2,
100 отверстий
14 | 46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и | 0.04 | 1589.21 | 21.14 | 64 | 18 | 1 | 55.16 | 2
|  | борозд в перекрытиях |  | 446.24
железобетонных площадью до 0,1
м2,
1 м3 заделки
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 19446 | 4258 | 246 |  | 468
|  | "Внутрення система | [5 empty] | 32 |  | 3
водоотведения" с учетом
коэффициентов
|  | Итого прямые затраты по |  |  |  | 140698 | 53566 | 1365 |  | 468
|  | разделу с учетом индексов | [5 empty] | 403 |  | 3
Итоги по разделу "Внутрення
система водоотведения"
|  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 209914
в том числе
|  | прямые затраты |  |  |  | 140698 | 53566 | 1365 |  | 468
[8 empty] | 403 |  | 3
|  | накладные расходы |  |  |  | 43366
| МДС | Сантехнические работы |  |  |  | 25507
| 81-33.2004 | внутренние(трубопроводы,
| прил.4 п.16, | водопровод, канализация,
| прим.п.1 | отопление, газоснабжение,
вентиляция и кондиционирование
воздуха) 115,2%x0,85=98% от
ФОТ=26028
| МДС | Работы по реконструкции зданий и |  |  |  | 1025
| 81-33.2004 | сооружений 99%x0,85=84% от
| прил.4 п.49, | ФОТ=1220
прим.п.1
| МДС | Внутренние сан-технические |  |  |  | 16834
| 81-33.2004 | работы:демонтаж и разборка
| прил.5 | 74%x0,85=63% от ФОТ=26721
п.15.1
|  | сметная прибыль |  |  |  | 25850
| Письмо | Сантехнические работы |  |  |  | 14576
| АП-5536/06 | внутренние(трубопроводы,
| прил.1 п.16, | водопровод, канализация,
| прим.п.1 | отопление, газоснабжение,
вентиляция и кондиционирование
воздуха) 70,55%x0,8=56% от
ФОТ=26028
| Письмо | Работы по реконструкции зданий и |  |  |  | 586
| АП-5536/06 | сооружений 59,5%x0,8=48% от
| прил.1 п.49, | ФОТ=1220
прим.п.1
| Письмо | Внутренние сан-технические |  |  |  | 10688
| АП-5536/06 | работы:демонтаж и разборка
| прил.2 | 50%x0,8=40% от ФОТ=26721
п.15.1
|  | Итого по разделу "Внутрення |  |  |  | 209914
система водоотведения"
Выпуска
15 | 68-13-2 | Разборка асфальтобетонных | 0.004 | 1798.95 | 1318.96 | 7 | 2 | 5 | 57.76
|  | покрытий тротуаров толщиной до 4 |  | 479.99 | 185.57 |  |  | 1 | 15.7
см с помощью молотков отбойных
пневматических,
1000 м2
16 | 01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях | 0.008 | 3844.38 | 3844.38 | 31 |  | 31
|  | экскаватором <обратная лопата> с |  |  | 444.58 |  |  | 4 | 37.61
ковшом вместимостью 0,5
(0,5-0,63) м3, в отвал группа
грунтов 2,
1000 м3 грунта
МДС 81.35-2004 п.4.7
Эксплуатация машин
3075,5x1,25=3844,38
Затраты труда машинистов
30,09x1,25=37,61
17 | 65-2-2 | Разборка трубопроводов из | 0.04 | 731.64 | 10 | 29 | 29 |  | 85.3 | 3
|  | чугунных канализационных труб |  | 721.64 | 3.78 |  |  |  | 0.32
диаметром 100 мм,
100 м трубопровода с фасонными частями
18 | 509-9899 | Строительный мусор и масса | 0.0536
возвратных материалов,
т
19 | 23-01-001-01 | Устройство основания под | 0.04 | 585.69 | 44.58 | 23 | 4 | 1 | 11.73
|  | трубопроводы песчаного, |  | 95.83 | 5.18 |  |  |  | 0.44
10 м3 основания
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
83,33x1,15=95,83
Эксплуатация машин
35,66x1,25=44,58
Затраты труда рабочих
10,2x1,15=11,73
Затраты труда машинистов
0,35x1,25=0,44
20 | 23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из | 0.004 | 34470.47 | 119.25 | 138 | 13 |  | 351.9 | 1
| прим | асбестоцементных безнапорных |  | 3191.73 | 5.76 |  |  |  | 0.49
труб диаметром 150 мм,
1 км трубопровода
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
2775,42x1,15=3191,73
Эксплуатация машин
95,4x1,25=119,25
Затраты труда рабочих
306x1,15=351,9
Затраты труда машинистов
0,39x1,25=0,49
21 | 101-2170 | Муфты асбестоцементные напорные | -1.352 | 10.24 |  | -14
САМ 6 - 150,
шт.
22 | 101-2261 | Трубы асбестоцементные | -4.032 | 24.56 |  | -99
безнапорные БНТ 150,
м
23 | 101-2441 | Кольца резиновые для | -0.328 | 28.27 |  | -9
асбестоцементных напорных муфт
САМ,
кг
24 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород | -0.0003 | 1251.89
длиной 4-6,5 м, шириной 75-150
мм, толщиной 40-75 мм, III
сорта,
м3
25 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из | 4.032 | 53.16 |  | 214
полиэтиленовых труб высокой
плотности с гильзами, диаметром
100 мм,
м
26 | 507-0881 | Соединительная арматура | 0.1 | 667.45 |  | 67
трубопроводов: тройник прямой
диаметром 110 мм,
10 шт.
27 | 103-0936 | Муфты диаметром 100 мм, | 2 | 25.01 |  | 50
шт.
28 | 509-0775 | Вставки изоляционные, | 2 | 33.5 |  | 67
шт.
29 | 23-04-008-01 | Присоединение канализационных | 1 | 222.26 |  | 222 | 176 |  | 19.37 | 19
|  | трубопроводов к существующей |  | 175.65
сети в грунтах сухих,
1 врезка
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
152,74x1,15=175,65
Затраты труда рабочих
16,84x1,15=19,37
30 | 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух | 0.08 | 838.35 |  | 67 | 67 |  | 111.78 | 9
|  | котлованов и ям, группа грунтов |  | 838.35
2,
100 м3 грунта
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
729x1,15=838,35
Затраты труда рабочих
97,2x1,15=111,78
31 | 01-02-005-01 | Уплотнение грунта | 0.08 | 466.93 | 344.02 | 37 | 9 | 28 | 14.41 | 1
|  | пневматическими трамбовками, |  | 122.91 | 44.91 |  |  | 4 | 3.8
группа грунтов 1-2,
100 м3 уплотненного грунта
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
106,88x1,15=122,91
Эксплуатация машин
275,22x1,25=344,03
Затраты труда рабочих
12,53x1,15=14,41
Затраты труда машинистов
3,04x1,25=3,8
32 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и | 0.004 | 4713.86 | 4466.4 | 19 | 1 | 18 | 27.82
|  | выравнивающих слоев оснований из |  | 225.06 | 304.36 |  |  | 1 | 25.75
щебня,
100 м3 материала основания (в плотном те
МДС 81.35-2004 п.4.7
Оплата труда рабочих
195,7x1,15=225,06
Эксплуатация машин
3573,12x1,25=4466,4
Затраты труда рабочих
24,19x1,15=27,82
Затраты труда машинистов
20,6x1,25=25,75
33 | 408-0007 | Щебень из природного камня для | 0.4 | 141.54 |  | 57
строительных работ марка 1200,
фракция 20-40 мм,
м3
34 | 68-15-2 | Устройство асфальтобетонного | 0.04 | 6546.52 | 527.96 | 262 | 21 | 21 | 62.3 | 2
|  | покрытия дорог однослойного |  | 517.71 | 75.29 |  |  | 3 | 6.37
толщиной 50 мм площадью ремонта
до 25 м2,
100 м2
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 1168 | 322 | 104 |  | 35
|  | "Выпуска" с учетом | [5 empty] | 13
коэффициентов
|  | Итого прямые затраты по |  |  |  | 8887 | 4051 | 577 |  | 35
|  | разделу с учетом индексов | [5 empty] | 164
Итоги по разделу "Выпуска"
|  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 14658
в том числе
|  | прямые затраты |  |  |  | 8887 | 4051 | 577 |  | 35
164
|  | накладные расходы |  |  |  | 3630
| МДС | Наружные сети водопровода, |  |  |  | 2404
| 81-33.2004 | канализации, теплоснабжения,
| прил.4 п.18, | газопроводы 117%x0,85=99% от
| прим.п.1 | ФОТ=2428
| МДС | Автомобильные дороги |  |  |  | 28
| 81-33.2004 | 127,8%x0,85=109% от ФОТ=26
прил.4 п.21,
прим.п.1
| МДС | Земляные работы, выполняемые |  |  |  | 156
| 81-33.2004 | механизированным способом
| прил.4 | 85,5%x0,85=73% от ФОТ=214
п.1.1,
прим.п.1
| МДС | Земляные работы, выполняемые |  |  |  | 514
| 81-33.2004 | ручным способом 72%x0,85=61% от
| прил.4 | ФОТ=843
п.1.2,
прим.п.1
| МДС | Благоустройство 104%x0,85=88% от |  |  |  | 298
| 81-33.2004 | ФОТ=339
прил.5 п.18
| МДС | Внутренние сан-технические |  |  |  | 230
| 81-33.2004 | работы:демонтаж и разборка
| прил.5 | 74%x0,85=63% от ФОТ=365
п.15.1
|  | сметная прибыль |  |  |  | 2141
| Письмо | Наружные сети водопровода, |  |  |  | 1481
| АП-5536/06 | канализации, теплоснабжения,
| прил.1 п.18, | газопроводы 75,65%x0,8=61% от
| прим.п.1 | ФОТ=2428
| Письмо | Автомобильные дороги |  |  |  | 17
| АП-5536/06 | 80,75%x0,8=65% от ФОТ=26
прил.1 п.21,
прим.п.1
| Письмо | Земляные работы, выполняемые |  |  |  | 73
| АП-5536/06 | механизированным способом
| прил.1 | 42,5%x0,8=34% от ФОТ=214
п.1.1,
прим.п.1
| Письмо | Земляные работы, выполняемые |  |  |  | 261
| АП-5536/06 | ручным способом 38,25%x0,8=31%
| прил.1 | от ФОТ=843
п.1.2,
прим.п.1
| Письмо | Благоустройство 60%x0,8=48% от |  |  |  | 163
| АП-5536/06 | ФОТ=339
прил.2 п.18
| Письмо | Внутренние сан-технические |  |  |  | 146
| АП-5536/06 | работы:демонтаж и разборка
| прил.2 | 50%x0,8=40% от ФОТ=365
п.15.1
|  | Итого по разделу "Выпуска" |  |  |  | 14658
|  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 20614 | 4580 | 350 |  | 503
[8 empty] | 45 |  | 3
|  | Итого прямые затраты по смете с |  |  |  | 149585 | 57617 | 1942 |  | 503
|  | учетом индексов | [5 empty] | 567 |  | 3
по оплате труда 12,58
по эксплуатации машин 5,55
по стоимости материалов 5,74
Итоги по смете
|  | строительные работы |  |  |  | 224572
монтажные работы
оборудование
|  | Итого по смете |  |  |  | 224572
Справочно
|  | материалы |  |  |  | 90026
|  | оплата труда рабочих |  |  |  | 57617
|  | эксплуатация машин |  |  |  | 1942
|  | в т.ч. оплата труда машинистов |  |  |  | 567
|  | накладные расходы |  |  |  | 46996
|  | сметная прибыль |  |  |  | 27991
оборудование
Прочие работы и затраты
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  | 4806
|  | Проведение экспертизы 0,5% |  |  |  | 1123
|  | Разработка проектно-сметной |  |  |  | 6737
документации 3%
|  | Итого |  |  |  | 237238
Налоги
| НДС | 18% |  |  |  | 42702.84
|  | Итого |  |  |  | 279941
Составила сметчик Рубцова Н.И.